## 基本信息管理
页面名称 | UI交付日期 | 前端分配日期 | 负责人 | 界面完成情况 | 功能完成情况 | 要求完成日期 | 实际验收日期 | 是否修改 | 备注
编号规则管理 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 黄伟 | 完成 | 未完成（没有接口）
编号规则管理 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 黄伟 | 完成 | 未完成（没有接口） |  |  | 是
表达式管理 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 黄伟 | 完成 | 完成
粉尘胸片参数 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 黄伟 | 完成 | 完成
粉尘胸片参数 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 黄伟 | 完成 | 完成 |  |  | 是 | 添加字段
医生管理 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 黄伟 | 完成 | 未完成
医生管理-手写板 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 黄伟 | 完成 | 未完成 |  |  | 补 | 补上手写板弹窗
职业病管理 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 黄伟 | 完成 | 未完成
疾病分类对应体检结论管理 | 2017-11-28 | 2017-12-01 | 黄伟¦刘鹏伟 | 完成 | 未完成（后台调整接口） |  |  |  | 负责人已经离职 需要重新分配（黄伟）
从业行业默认卡规则 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 蒋易伶 | 完成 | 完成
发票号 | 2017-12-14 | 2017-12-05 | 蒋易伶 | 完成 | 未完成
附加费管理 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 蒋易伶 | 完成 | 完成
复查项目及要求 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 蒋易伶 | 完成 | 完成
复查项目及要求 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 蒋易伶 | 完成（后台反馈设计不合理需要调整） | 完成 |  |  | 是 | 调整弹窗组件
弃检原因管理 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 蒋易伶 | 完成 | 完成
健康证规则管理 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 刘佳莉 | 完成 | 完成 |  |  |  | 2017-12-6 早上确定页面布局以及接口
收费类型管理 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 刘佳莉 | 完成 | 完成
样本类型 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 刘佳莉 | 完成 | 未完成 |  |  |  | 还在讨论页面是否需要
样本状态管理 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 刘佳莉 | 完成 | 完成 |  |  |  | 2017-12-6 产品决定还需要在页面上加上两列数据
照射源职业分类管理 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 刘佳莉 | 完成 | 完成
照射源职业分类管理 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 刘佳莉 | 完成 | 完成 |  |  | 是 | 删除字段
有毒有害作业工人监护卡打印 | 2017-11-28 | 2017-12-06 | 尹浩宇¦刘鹏伟 | 未完成 | 未完成（没有接口） | 2017-12-07 |  |  | 负责人已经离职 需要重新分配、不属于基本信息管理页面
工种管理 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 刘洋 | 完成 | 完成
健康证名称管理 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 刘洋 | 完成 | 完成
职业体检问诊管理 | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 刘洋¦刘鹏伟 | 完成 | 完成 |  |  |  | 负责人已经离职 需要重新分配（刘洋）
职业体检 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 潘泽文 | 完成 | 完成
单位体检协议管理 | 2017-11-28 | 2017-12-05 | 覃风 | 完成 | 未完成 |  |  |  | 不属于基本信息管理页面 12/07产品确认页面功能
角色列表 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 覃风 | 完成 | 未完成（没有接口）
角色列表 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 覃风 | 完成 | 未完成（没有接口） |  |  | 是 | 组件更改
账号管理 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 覃风 | 完成 | 未完成（没有接口）
账号管理 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 覃风 | 完成 | 未完成（没有接口） |  |  | 是 | 组件更改
单个项目管理 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 覃凤 | 完成 | 完成
职业健康监护规范 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 覃凤 | 完成 | 未完成 |  |  |  | 产品调整界面
病史管理 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 王振东 | 完成 | 完成 |  |  | 是 | 删除字段
行业管理 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 王振东 | 完成 | 完成
检查依据管理 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 王振东 | 完成 | 完成
健康证打印 | 2017-11-28 | 2017-12-05 | 王振东 | 完成 | 未完成（没有接口） |  |  |  | 不属于基本信息管理页面
健康证打印 | 2017-11-30 | 2017-12-05 | 王振东 | 未完成 | 未完成 |  |  |  | 不属于基本信息管理页面
票据相关维护 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 王振东 | 完成 | 完成
票据相关维护 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 王振东 | 完成 | 完成 |  |  | 是 | 添加字段
体检类别、项目类别管理 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 王振东 | 完成 | 完成 |  |  |  | 目前界面已经确定删除---12/05
项目科室类型 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 王振东 | 完成 | 完成
职业禁忌症管理 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 王振东 | 完成 | 完成
病史管理 | 2017-11-28 | 2017-12-01 | 王振东¦刘鹏伟 | 完成 | 完成 |  |  |  | 负责人已经离职 需要重新分配（王振东）
单项结果管理 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 肖康 | 完成 | 完成
行政区域代码管理 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 肖康 | 完成 | 完成 |  |  |  | （接口有更改---12/06）
经济类型管理 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 肖康 | 完成 | 完成 |  |  |  | （接口有更改---12/06）
经济类型管理 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 肖康 | 完成 | 完成 |  |  | 是 | 样式修改、添加字段
体检报告打印 | 2017-11-28 | 2017-12-05 | 肖康 | 完成 | 未完成（没有接口） |  |  |  | 不属于基本信息管理页面
体检报告打印 | 2017-11-30 | 2017-12-05 | 肖康 | 未完成 | 未完成 |  |  |  | 不属于基本信息管理页面
职业体检建议模板管理 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 肖康 | 完成 | 完成
采样类型管理 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 尹浩宇 | 完成 | 完成
单位体检报告管理 | 2017-11-28 | 2017-12-05 | 尹浩宇 | 完成 | 未完成（没有接口） |  |  |  | 不属于基本信息管理页面
项目科室管理 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 尹浩宇 | 完成 | 完成
诊断规则管理 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 尹浩宇 | 完成 | 未完成（没有接口）
职业危害类别及因素 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 尹浩宇 | 完成 | 完成
职业危害类别及因素 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 尹浩宇 | 完成 | 完成 |  |  | 是 | 删除组件、添加组件
疾病（或异常）管理 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 张祥 | 完成 | 完成
疾病（或异常）管理 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 张祥 | 完成 | 完成 |  |  | 是 | 弹窗样式修改
体检套餐管理 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 张祥 | 完成 | 完成
体检套餐管理 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 张祥 | 完成 | 完成 |  |  | 是 | 添加组件 （接口出现问题需要再次改动 12/05）
组合项目管理 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 张祥 | 完成 | 完成
疾病分类对应体检结论管理 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | [6 empty] | 重复界面

## 综合管理办公室
页面名称 | UI交付日期 | 前端分配日期 | 负责人 | 界面完成情况 | 功能完成情况 | 要求完成日期 | 实际验收日期 | 是否修改 | 备注
业务员 | 2017-12-01 | 2017-12-05 | 蒋易伶 | 完成 | 未完成 | 2017-12-05
检验员 | 2017-12-01 | 2017-12-05 | 刘佳莉 | 完成 | 未完成 | 2017-12-05
岗位 | 2017-12-01 | 2017-12-05 | 刘洋 | 完成 | 未完成 | 2017-12-05
职务 | 2017-12-01 | 2017-12-05 | 王振东 | 完成 | 未完成 | 2017-12-05
部门 | 2017-12-01 | 2017-12-05 | 肖康 | 完成 | 未完成 | 2017-12-05
护士 | 2017-12-01 | 2017-12-05 | 肖康 | 完成 | 未完成 | 2017-12-05
仪器 | 2017-12-01 | 2017-12-05 | 肖康 | 完成 | 未完成 | 2017-12-05
人才招聘 | 2017-12-01 | 2017-12-05 | 尹浩宇 | 完成 | 未完成 | 2017-12-05 | 2017-12-05
职员 | 2017-12-01 | 2017-12-05 | 尹浩宇 | 完成 | 未完成 | 2017-12-05 | 2017-12-05

## 程序主体
页面名称 | UI交付日期 | 前端分配日期 | 负责人 | 界面完成情况 | 功能完成情况 | 要求完成日期 | 实际验收日期 | 是否修改 | 备注
侧边栏 | 2017-11-30 | 2017-12-01 | 张祥 | 完成 | 未完成 | 2017-12-04
顶部标题栏 |  |  | 张祥
系统设置 | 2017-12-01 | 2017-12-05 | 张祥 | 完成 | 未完成 | 2017-12-05
顶部标题栏动画 |  | 2017-12-07 | 尹浩宇 | 完成 |  | 2017-12-07 | 2017-12-07

## 程序辅助功能
功能名称 | UI交付日期 | 前端分配日期 | 负责人 | 界面完成情况 | 功能完成情况 | 要求完成日期 | 实际验收日期 | 是否修改 | 备注
切换主题
调整屏幕比例
开机自启动
桌面通知
截图快捷键