## Sheet1
检前准备
|  |  | 页面 | 人员 | 完成情况 |  | 备注 | 完成情况1-12
[5 empty] | 静态 | 接口
1 | 共用页面 |  | 修改职业危害因素（创建） | 王振东 | 基本完成 |  |  | 本地搜索、数据返回父组件
2 |  |  | 查看订单、查看订单（职业体检） | 覃凤 | 基本完成 |  |  | 没有串，表格中的下拉render没做
3 |  |  | 账户变动记录 | 刘佳莉 | 基本完成
4 | 结算 |  | 体检收费月结 | 王振东 |  |  |  | 完成部分静态，待设计和产品修改
5 |  |  | 体检收费日结 | 王振东
6 |  |  | 美容项目月结 | 王振东
7 |  |  | 美容项目日结 | 王振东
8 |  |  | 药品收费月结 | 王振东
9 |  |  | 药品收费日结 | 王振东
10 |  |  | 团体收费清单 | 王振东
11 |  |  | 未结团体收费清单 | 王振东
12 | 单位体检 | 单位订单 | 签收报告弹窗 | 尹浩宇 | 基本完成
13 |  |  | 提示弹窗 | 尹浩宇 | 基本完成
14 |  |  | 总页面 | 尹浩宇 | 基本完成
15 |  | 单位管理 | 职业体检备单弹窗 | 尹浩宇 |  |  |  | 暂时未做,页面重新设计
16 |  |  | 健康体检备单弹窗 | 尹浩宇 | 基本完成
17 |  |  | 修改密码 | 王振东 | 基本完成
18 |  |  | 升级VIP | 尹浩宇 | 基本完成
19 |  |  | 结算单 | 尹浩宇 | 基本完成
20 |  |  | VIP充值 | 尹浩宇 | 基本完成
21 |  |  | 修改单位 | 王振东 | 基本完成
22 |  |  | 修改员工 | 尹浩宇 | 基本完成
23 |  |  | 新增员工 | 尹浩宇 | 基本完成
24 |  |  | 删除单位弹窗 | 尹浩宇 | 基本完成
25 |  |  | 创建单位 | 王振东 | 基本完成
26 |  | 单位体检首页 | 单位附加费用弹窗 | 尹浩宇 | 基本完成
27 |  |  | 总页面 | 尹浩宇 | 基本完成
28 |  | 团体备单 | 导入 | 尹浩宇 | 基本完成
29 |  |  | 总页面 | 尹浩宇 | 基本完成
30 | 个人体检 | 个人体检（已打指引单） | 个人附加费用弹窗 | 覃凤 | 基本完成
31 |  |  | 修改个人信息（非VIP） | 刘佳莉 | 基本完成
32 |  |  | 修改个人信息（VIP） | 刘佳莉 | 基本完成
33 |  |  | 拍照(有新设计稿，但是没有确认，根据新设计稿做的) | 覃凤 |  |  |  | 设计稿有问题后修改，未做
34 |  |  | 修改体检项目 | 覃凤 | 基本完成
35 |  |  | 修改订单、修改订单（职业体检） | 覃凤 | 基本完成 |  |  | 表格中的下拉render没做
36 |  |  | 总页面 | 刘佳莉 | 基本完成 |  |  | 重复请求数据
37 |  |  | 提示弹窗 | 王振东 | 基本完成
38 |  | 个人信息（已打指引单） | 结算单（个人发票） |  |  |  |  | 觉得有问题，暂时未做
39 |  |  | 结算单（单位发票）
40 |  |  | 升级VIP | 刘佳莉 | 基本完成 |  |  | 滚动未做
41 |  |  | VIP充值 | 刘佳莉 | 基本完成
42 |  |  | 重置手机号 | 覃凤 | 基本完成
43 |  |  | 修改手机号 | 覃凤 | 基本完成
44 |  |  | 个人信息弹窗（非VIP） | 刘佳莉 | 基本完成
45 |  |  | 个人信息弹窗（VIP） | 刘佳莉 | 基本完成
46 |  | 已签收 | 撤回签收 | 覃凤 | 基本完成
47 |  | 已预约 | 取消预约弹窗 | 刘佳莉 | 基本完成
48 |  |  | 结算单（个人发票）、个人会员、单位会员 |  |  |  |  | 觉得有问题，暂时未做
49 |  |  | 结算单（单位发票）、个人会员、单位会员
50 |  |  | 结算单（非会员支付方式）
51 |  |  | 结算单（已付费） | 刘佳莉 | 基本完成
52 |  |  | 修改体检项目 |  |  |  |  | 调穿梭框，这里可以等做接口的时候做
53 |  |  | 选择套餐 |  |  |  |  | 暂时未做
54 |  |  | 体检信息（已付费、vip、非vip） | 王振东 | 基本完成 |  |  | 价格不知道怎么计算，锁没有加上（之前接口没有这部分数据），体检次数接口没有，搜索出来样式设计没有给
55 |  | 已主检 | 签收报告提示框 | 刘佳莉 | 基本完成