## Sheet1
| 颜色说明 | 有设计稿 | 板块有设计稿，但是该部分没有设计稿 | 没做
[9 empty] | 接口 | 备注
| UI |  | 页面 | 负责人 | 2018-02-28 | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 2018-03-03 |  | 2018-02-23 | 2018-02-24 | 2018-02-26 | 2018-02-27 | 2018-02-28
1 | 张宇 | 前台预约 | 主页面 | 王振东 | 页面基本出来，调整细节地方，数据没放 |  |  |  |  | 1、后台接口均未出 2、设计稿出了单位结算、前台预约主页面和选择套餐弹窗 |  |  | 设计稿修改
2 |  |  | 选择套餐、选择项目 | 覃凤 | 逻辑没有处理，数据还没请求 | [5 empty] | 设计稿有修改
3 |  |  | 小提示框 | 王振东 | 完成 | [7 empty] | 之前设计稿漏了
4 |  |  | 项目列表 | 尹浩宇 | 还有点样式修改
5 |  |  | 提示 | 刘佳莉 | 完成 | [5 empty] | 出设计稿
6 |  |  | 修改职业病危害因素 | 王振东 | 完成
7 |  | 单位管理 | 主页面 | 尹浩宇 | [9 empty] | 晚上拿到的设计稿
7 |  |  | 其他弹窗 |  | 有设计稿，但是设计稿会改，这部分没做
7 | 张宇 | 预约管理 | 主页面 | 刘佳莉 | 逻辑及数据 | [7 empty] | 下午出设计稿，原型可能修改
9 |  |  | 提示取消（1条和多条） | 王振东 | 完成
|  |  | 撤销退费 |  | 没有设计稿
10 |  |  | 申请退费（同体检进度综合管理） | 覃凤 | 逻辑及数据
11 |  | 表格导入备单 | 主页面 | 覃凤 | [9 empty] | 晚上拿到的设计稿
12 |  | 表格导入员工 | 主页面 | 覃凤
13 | 张宇 | 前台登记（页面类似前台预约） | 主页面 | 王振东 | 数据或者逻辑没有处理
|  |  | 确认弹窗 |  | 使用通用弹窗
14 |  |  | 预约订单 | 尹浩宇 | [9 empty] | 昨天比较晚的时候拿到的设计稿
|  |  | 报告领取码 |  | 没有设计稿
15 |  |  | 其余同前台预约
16 | 汤黎 | 个人结算 | 主页面 | 覃凤 | 逻辑及数据 | [6 empty] | 1、个人结算下午拿到设计稿（之前版本（除作废弹窗），原型可能会修改） 2、单位结算之前的设计稿（原型可能会修改）
17 |  |  | 个人收费 | 覃凤 | 逻辑及数据
18 |  |  | 作废结算单 | 刘佳莉 | 完成
19 |  |  | 作废退费单 | 刘佳莉 | 完成
20 |  |  | 个人退费 | 刘佳莉 | 数据
21 |  |  | 结算单明细 | 王振东 | 数据
22 |  |  | 退费单明细 | 尹浩宇 | 数据
|  |  | 撤销退费 |  | 没有设计稿
|  |  | 费用明细 |  | 没有设计稿
23 |  |  | 体检费用清单/结算费用清单 | 尹浩宇 | 数据
24 | 汤黎 | 单位结算 | 主页面 | 尹浩宇 | 逻辑及数据
25 |  |  | 单位收费 | 覃凤 | 逻辑及数据
26 |  |  | 作废结算单 | 刘佳莉 | 完成
28 |  |  | 结算单明细 | 王振东 | 数据
29 |  |  | 退款单 | 刘佳莉 | 数据
30 |  |  | 退款单明细 | 刘佳莉 | 数据
|  |  | 费用明细 |  | 没有设计稿
31 |  |  | 体检费用清单/结算费用清单 | 尹浩宇 | 数据
32 | 张宇 | 体检进度综合管理 | 主页面 | 刘佳莉 | [8 empty] | 下午出设计稿，原型可能修改
33 |  |  | 完检 | 尹浩宇 | 数据
34 |  |  | 撤销完检 | 尹浩宇 | 数据
35 |  |  | 提示 | 王振东 | 用公用的
36 |  |  | 选择项目 |  | 没有设计稿
37 |  |  | 申请退费 | 覃凤 | 数据及逻辑
|  |  | 撤销退费 |  | 没有设计稿
|  |  | 选择项目 |  | 没有设计稿
|  |  | 个人附加费用 |  | 没有设计稿
|  |  | 批量增加确认 |  | 用公用的
38 |  |  | 批量附加费用 |  | 没有设计稿
39 |  |  | 批量附加费用确认 |  | 没有设计稿
40 |  |  | 个人附加费用 |  | 没有设计稿
41 |  |  | 提示弹窗（选中行） | 刘佳莉 | 用之前的
42 |  |  | 弃检 |  | 没有设计稿
44 |  | 单位体检快捷管理 | 主页面 | 王振东 | [9 empty] | 昨天比较晚的时候拿到的设计稿
45 |  | 体检收费日结 | 主页面 | 王振东
46 |  | 体检收费月结 | 主页面 | 王振东
47 |  | 团体收费清单 | 主页面 | 王振东
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

## Sheet2
1 | 前台预约 | 王振东
2 | 单位管理 | 尹浩宇
3 | 预约管理 | 刘佳莉
4 | 表格导入备单 | 覃凤
5 | 导入员工 | 覃凤
6 | 前台登记 | 王振东
7 | 个人结算 | 覃凤
8 | 单位结算 | 尹浩宇
9 | 体检进度综合管理 | 刘佳莉
10 | 单位体检订单管理 | 王振东