## Sheet1
[6 empty] | 完成情况 | [8 empty] | 备注
| UI |  |  | 页面 | 负责人 | 2018-03-06 | 2018/3/7（静态大概，细节要调整） | 2018-03-08 | 2018-03-09 | 2018-03-10 | 2018-03-11 | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 2018-03-14 | 2018-03-06 | 2018-03-07 | 2018-03-08 | 2018-03-09 | 2018-03-10
1 | 张宇 | 王振东 | 前台预约 | 主页面 | 王振东 | 静态还有部分没修改，请求正在做 | 完成 |  |  |  | 完善细节
2 |  |  |  | 小提示框 |  | 完成 | 完成
3 |  |  |  | 修改职业病危害因素 |  | 静态完成，逻辑有部分没处理 | 完成
4 |  |  |  | 预约订单 | 尹浩宇 | 前台登记同，静态完成 | 完成
5 |  |  |  | 项目列表 |  | 静态细节处理，处理数据 | 完成
6 |  |  |  | 提示（取消页面） | 刘佳莉 |  | 完成
7 |  |  |  | 选择套餐、选择项目、附加费 | 覃凤 | 静态细节 | 静态细节，表格调整 | 静态细节，表格调整
8 | 张宇 |  | 前台登记（页面类似前台预约） | 主页面 | 王振东 |  | 完成 |  | 完善细节 | 完善细节 | 完善细节
9 |  |  |  | 报告领取码 |  | 完成 | 完成
10 |  |  |  | 其余同前台预约 |  |  | 完成
11 | 汤黎 |  | 单位体检订单管理 | 主页面 | 蒋 |  | 完成
12 |  |  |  | 单位体检订单详情-单位附加费用管理 |  |  | 正在做 | 完成
13 |  |  |  | 单位体检订单管理-单位附加费 |  |  |  | 调组件，基本完成 | 组件没完 | 组件没完 | 组件还没调用
14 |  |  |  | 单位体检订单详情 | 王振东 |  | 正在做 | 完成
15 |  |  |  | 单位体检订单详情-单位费用管理 | 王振东 |  | 正在做 | 完成
16 | 汤黎 | 尹浩宇 | 单位管理 | 主页面 | 尹浩宇 |  | 完成
17 |  |  |  | 账户充值 |  |  | 完成
18 |  |  |  | 单位账户详情 |  |  | 完成
19 |  |  |  | 员工列表 |  |  | 完成
20 |  |  |  | 升级VIP |  |  | 完成 | 做了验证
21 |  |  |  | 新增单位 |  |  | 完成
22 |  |  |  | 编辑单位 |  |  |  | 修改新增，没做 |  | 修改新增，没做 | 没做
23 |  |  |  | 编辑车间/部门
24 |  |  |  | 新增车间/部门 |  |  | 完成
25 |  |  |  | 修改单位支付密码 | 刘佳莉 |  | 完成
26 |  |  |  | 重置单位支付密码 |  | 新页面，没做 | 完成
27 |  |  |  | 认证 |  |  | 完成
28 |  |  |  | 批量设置（健康体检备单） |  |  | 完成
29 |  |  |  | 批量设置（职业体检备单） |  |  | 完成
30 |  |  |  | 批量设置（放射体检备单） |  |  | 完成
31 |  |  |  | 重置手机号 | 覃凤 |  | 完成
32 |  |  |  | 修改验证手机 |  |  | 完成
33 |  |  |  | 编辑员工 |  | 静态还差职业危害因素添加 | 静态还差职业危害因素添加 |  |  | 静态还差职业危害因素添加 | 组件还在修改
34 |  |  |  | 新增员工
35 |  |  |  | 账户提现 | 王振东 |  | 完成
36 |  |  |  | 健康体检备单（刘佳莉） |  |  | 正在做 |  |  | 正在做 | 转为刘佳莉，没做
37 |  |  |  | 放射体检备单（刘佳莉）
38 |  |  |  | 职业体检备单（刘佳莉）
39 | 陈江 |  | 单位结算 | 主页面 | 尹浩宇 |  | 完成 | 还要调整 |  | 还要调整
40 |  |  |  | 体检费用清单（蒋） |  |  | 改 |  |  | 改
41 |  |  |  | 单位收费 | 覃凤 |  | 完成
42 |  |  |  | 费用明细 |  |  | 完成
43 |  |  |  | 结算单明细 | 王振东 |  | 改 |  | 静态基本完成，有bug待处理 | 静态基本完成，有bug待处理 | 完成
44 |  |  |  | 作废结算单（取消页面） | 刘佳莉 |  | 完成
45 |  |  |  | 退款单（取消页面） |  |  | 完成
46 |  |  |  | 退款单明细（取消页面） |  |  | 完成
47 | 张宇 | 刘佳莉 | 预约管理 | 主页面 | 刘佳莉 |  | 完成
48 |  |  |  | 提示取消（1条和多条） | 王振东 | 静态完成（同之前的提示弹窗） | 完成
49 |  |  |  | 撤销退费 | 覃凤 | 没做 | 完成
50 |  |  |  | 申请退费（同体检进度综合管理） |  |  | 完成
51 | 张宇 |  | 体检进度综合管理 | 主页面 | 刘佳莉 |  | 正在做 | 完成
52 |  |  |  | 重置个人支付密码 |  |  | 修改弹窗名称 | 正在做 | 完成
53 |  |  |  | 修改个人支付密码
54 |  |  |  | 选择项目 |  |  | 没做 |  |  | 没做 | 完成
55 |  |  |  | 个人主页 |  |  | 没做 | 正在做 | 基本完成静态，逻辑没写 | 基本完成静态，逻辑没写 | 静态完成，差一个跳转
56 |  |  |  | 提示弹窗（选中行） |  | 之前有静态，完成 | 完成
57 |  |  |  | 完检 | 尹浩宇 |  | 完成
58 |  |  |  | 弃检原因 |  |  | 完成
59 |  |  |  | 撤销完检 |  |  | 完成
60 |  |  |  | 提示 | 王振东 |  | 完成
61 |  |  |  | 申请退费 | 覃凤 | 同预约管理 | 完成
62 |  |  |  | 撤销退费 |  |  | 完成
63 |  |  |  | 批量附加费用及确认 |  |  | 正在做 | 基本完成，验证有点问题 |  | 基本完成，进入直接点击保存验证显示有点问题 | 基本完成，进入直接点击保存验证显示有点问题
64 |  |  |  | 账户充值 |  |  | 改单位管理相似弹窗，基本修改完
65 |  |  |  | 升级VIP |  |  |  | 做了验证
66 |  |  |  | 账户提现
67 |  |  |  | 个人附加费用（没做，取消）
68 | 汤黎 | 覃凤 | 表格导入备单 | 主页面 | 覃凤 |  | 正在做 |  | 基本完成静态，逻辑没写 | 基本完成静态，逻辑没写 | 基本完成静态，逻辑没写
69 |  |  |  | 提示-生成预约 | 刘佳莉 | 静态完成 | 完成
70 |  |  |  | 提示-进行中订单（之前已做） |  | 之前有静态，新设计稿需要修改 | 改 |  |  | 改 | 完成
71 |  |  |  | 导入提示框 | 尹浩宇 |  | 静态完成
72 |  |  | 表格导入员工 | 主页面 | 覃凤 |  | 没做 |  |  | 基本完成静态，逻辑没写 | 基本完成静态，逻辑没写
73 | 陈江 |  | 个人结算 | 主页面 | 覃凤 |  | 基本完成 | 还要调整 |  | 还要调整 | 调整
74 |  |  |  | 个人收费 |  |  | 完成
75 |  |  |  | 费用明细 |  |  | 完成
76 |  |  |  | 作废结算单 | 刘佳莉 |  | 完成
77 |  |  |  | 作废退费单 |  |  | 完成
78 |  |  |  | 个人退费 |  |  | 完成
79 |  |  |  | 撤销退费 |  |  | 完成
80 |  |  |  | 结算单明细 | 王振东 |  | 改 |  | 同单位结算 | 同单位结算
81 |  |  |  | 退费单明细（蒋） | 尹浩宇 |  | 改 |  |  | 改 | 改
82 |  |  |  | 体检费用清单（蒋） |  |  | 改 |  |  | 改 | 改
83 | 汤黎 |  | 体检收费日结 | 主页面 | 刘佳莉 |  |  | 没有UI | 出UI
84 |  |  | 体检收费月结 | 主页面
85 |  |  | 团体收费清单 | 主页面 | 覃凤 |  |  |  |  | 整体布局完成，表格显示有问题，考虑没有交互的是否自己布局
86 |  |  |  | 提示 | 王振东

## Sheet2
1 | 前台预约 | 王振东
2 | 单位管理 | 尹浩宇
3 | 预约管理 | 刘佳莉
4 | 表格导入备单 | 覃凤
5 | 导入员工 | 覃凤
6 | 前台登记 | 王振东
7 | 个人结算 | 覃凤
8 | 单位结算 | 尹浩宇
9 | 体检进度综合管理 | 刘佳莉
10 | 单位体检订单管理 | 王振东

## Sheet3
479 | 58 | 537 | 备注
557 | 58 | 615
282 | 58 | 340 | 单位名称
117 | 58 | 175 | 预约日期
197 | 58 | 255
158 | 58 | 216 | 体检类别
191 | 58 | 249
106 | 58 | 164 | 结算方式
166 | 58 | 224
218
180